## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008849644-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局林权数据整合入库及成果汇交
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年主要完成巴州区林权数据整合入库及成果汇交工作9万余宗，林权档案整理、扫描；林权登记范围落宗、外业调查；林权登记数据梳理、录入及数据建库、汇交。 |  |  |  |  | 已完成档案移交，12月底已采购作业单位。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年该项目只完成档案移交工作，一直未落实经费导致无法采购作业单位，于2023年12月底才确定作业单位。截止2024年6月该项目已成功汇交。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 100 | 100 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 该项目由于资金不足等原因，2023年12月才完成项目采购，故资金未支付。
| 其中：财政资金 | 100 | 100 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 资料收集、分析，外业调绘，林权档案、数据整理、扫描 | ≥ | 300000 | 宗 | 300000 | 20 | 20 | 资金不足，未采购作业单位
|  | 质量指标 | 根据《不动产登记数据库标准》完善林权权属空间数据并建库汇交。 | 定性 | 合格 | % | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年内完成 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约行政成本，大力提高林权登记办证效率 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 1.保护林权证持有人的合法权益2.不动产登记后老百姓可以更加方便的通过出租、出资、抵押、转让等方式获取财产收益和融资的需要3.明确老百姓对不动产的权属，对老百姓权益部受到他人侵犯提供了制度保障 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进土地资源节约集约利用 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | % | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据巴中市财政评审中心评审单价10.9元/宗。9万宗 | ≤ | 100 | 万元 | 370 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 该项目自评得分90分，用于巴州区林权数据整合入库及成果汇交工作
存在问题 | 项目前期预算不足，采购流程缓慢。
改进措施 | 科学编制预算，做好项目事前绩效评估，提高预算执行率。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008850023-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局农村房地一体化登记经费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成巴州区玉堂办事处、宕梁办事处、回风办事处、原曾口、原关渡、原白庙、大和乡、原花溪乡、原梓潼庙乡、原寺岭乡、梁永镇、原龙背乡、原凤溪乡、大罗镇、原金碑乡、江北办事处约7.2万余户农村房地一体登记 |  |  |  |  | 完成巴州区7.2万户权籍调查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成巴州区7.2万户权籍调查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 370 | 370 | 370 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 370 | 370 | 370 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成巴州区剩余7.2万户农村房屋的宅基地及农房现状、面积进行测绘，完成内页成图，并出具宗地图及房屋分户（层）图 | ≥ | 7.2 | 万户 | 7.2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 调查完成后，参照城镇地籍数据库建设相关技术规范要求，建立农村三维地籍调查数据库，实现对农村地籍调查成果（包括图形、属性、档案等信息）的一体化存储、管理与应用 | 定性 | 合格 | % | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年完成 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农房用于入股、抵押融资、合理提高农民收益 | 定性 | 较好 | % | 较好 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 规范城乡统一建设用地市场 | 定性 | 较好 | % | 较好 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 物权保护可持续经济 | 定性 | 较好 | % | 较好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 较好 | % | 较好 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据2020年政府采购合同（项目编号：5119012020000748）完成巴州区玉堂办事处等约7.2万余户农村房地一体登记。成交单价为232元/户，该项目总金额为：16693096.00元。2021年已预算600万元，2022年预算600万元。截止2021年12月该项目已全面完成正在进行验收。 | ≤ | 370 | 万元 | 370 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 9
评价结论 | 该项目自评得分99分，1.项目实施实现乡村振兴战略，全面深化农村土地制度， 确保农村制度的不断改革和完善，促进了农村的经济发展，同时也可以更快地缩短城市和农村的贫富差距； 2.项目实施为实现不动产登记信息化管理提供了有力支撑，提高了农村住宅土地合理利用率，而且盘活了农村资源资产率，保障了农民的合法权益； 3.有效减少因宅基地权属争议引发的各种社会矛盾，维护社会稳定安全。
存在问题 | 1.宣传需要加强。2.落实经费保障。
改进措施 | 针对存在的问题，建议加大对农村宅基地使用、管理的宣传力度。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851030-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局集体土地所有权确权登记成果更新汇交
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为进一步理顺农村集体土地所有权基本情况，依法维护农民土地权益，促进乡村振兴战略实施，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作. |  |  |  |  | 完成巴州区集体土地所有权及成果汇交工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年已完成集体土地所有权及成果汇交
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 80 | 80 | 63.86 |  |  | 79.83% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 80 | 80 | 63.86 |  |  | 79.83% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 电子档案整理，编号，还原纸质档案；登记数据字段完善；图、属、档数据关联，建立上下手关系；配合登记发证。。 | ≥ | 2678 | 宗 | 2678 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 通过质检软件核查，完善资料，并汇交上报 | ＝ | 100 | 万户 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约行政成本，大力提高林权登记办证效率 | 定性 | 效率 | % | 1 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 依法维护农民土地权益 | 定性 | 效率 | % | 1 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进乡村战略实施 | 定性 | 效率 | % | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外业调查 | ≥ | 73 | 万元 | 63 | 20 | 16
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 该项目自评得分94分，2023年巴州区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作顺利开展，并按照时间节点全面完成任务。
存在问题 | 预算执行率有待提升。
改进措施 | 加强项目推进，提高预算执行。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851511-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局不动产登记平台管理经费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 巴中市不动产登记中心巴州分中心完成不动产登记工作，达到让老百姓便民、高效、满意。2023年完成不动产登记工作，办理预告登记、抵押登记、协税护税、购房融资贷款，协助收取土地出让金，达到让老百姓便民、高效、满意。 |  |  |  |  | 全面完成不动产各项业务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年不动产登记中心巴州分中心共受理45987件，颁发不动产登记证书10177本，不动产登记证明3798份。协税护税6010万元,协助收取出让金300万元，支持企业和群众获得融资贷款351409万元，共受理信访件85件，完成各类勘测定界工作共计439宗，农村不动产登记颁证数54134本。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 200 | 200 | 129.3446 |  |  | 64.67% | 10 | 6 | 2023年第四季度考核在年底未出，劳务派遣人员第四季度绩效约17万未支付；
| 其中：财政资金 | 200 | 200 | 129.3446 |  |  | 64.67% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 办理不动产登记宗数 | ≥ | 5 | 万户 | 5 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 达到100%满足工作标准 | 定性 | % | % | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年完成 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护群众合法权益、财产 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 20 | 20
|  | 可持续发展指标 | 保障人民群众合法权益 | 定性 | 可持续 | % | 可持续 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据2020年政府采购合同（项目编号：5119012020000748）完成巴州区玉堂1.办理产权登记1万户，每本证书3.5元，2.办理抵押登记、预告登记1万户，每本证明1元，3.办理查询登记3万户。全年共计约6万元，劳务派遣人员工资194万元 | ≤ | 200 | 万元 | 129 | 20 | 14 | 2023年第四季度考核在年底未出，劳务派遣人员第四季度绩效约17万未支付；
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 该项目自评得分90分，不动产登记中心进一步规范不动产统一登记行为，严格执行国家相关政策。通过改进作风，精简环节，压缩时限等方式不断提高服务质量和水平，减少群众往返于不动产登记中心和其他部门的次数。开展“一窗受理、一窗通办”，让企业群众在办理不动产登记业务的同时办理缴税业务，不需往返跑路，方便广大企业群众。
存在问题 | 有待进一步探索、推进不动产登记工作新模式，进一步提高工作效率，提高社会公众满意度
改进措施 | 加强项目实施过程监督，提高预算执行率。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851545-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区自然资源所管理经费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 改善基层国土资源所办公环境及服务设施，发挥为民服务的前沿阵地作用 |  |  |  |  | 保障五个基层国土所的正常运转
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障1个计划用工及21个劳务派遣人员劳务费、5个基层所正常运转。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 150 | 150 | 92.7191 |  |  | 61.81% | 10 | 7 | 第四季度劳务派遣人员绩效考核年底未出，待支付劳务派遣人员月15万绩效考核奖；5个自然资源所第四季度运行相关费用未及时报销
| 其中：财政资金 | 150 | 150 | 92.7191 |  |  | 61.81% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 计划外用工人员和21个劳务派遣人员劳务费 | ＝ | 22 | 人数 | 22 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 解决基层国土资源所办公环境，办公自动化、无纸化 | 定性 | 自动化、无纸化 | % | 自动化、无纸化 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率，维护群众切身利益，振兴乡村发展 | 定性 | 提高效率 | % | 提高效率 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减轻或避免地质灾害危害，减少或降低灾害对环境造成的损害。 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 保障人民群众生命财产安全 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员经费130万元，房屋修缮及租赁费10万，办公费10万元 | ≤ | 150 | 万元 | 92 | 20 | 13
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 该项目自评得分90分，为常态化项目，保障了基层国土所正常运转。
存在问题 | 预算执行率有待提升。
改进措施 | 加强项目实施进度，提高预算执行。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851603-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区土地出让业务费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 增加财政土地价款收入，保障区域经济社会发展 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成出让国有建设用地使用权29宗，出让价款17.2亿元
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 出让国有建设用地使用权约25宗 | ≥ | 25 | 宗 | 29 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 土地利用竣工核验 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 巴中市巴州城区基准地价更新和标定地价体系建设及地价动态监测项目完成时间为2023年12月底前 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 二级市场可实现财政收入2亿元以上 | ≥ | 2 | 亿元 | 0.3 | 10 | 7 | 近两年受疫情及经济下滑影响，土地二级市场收入大幅减少
|  | 社会效益指标 | 增加我区社会发展的稳定性 | 定性 | 稳定性 | % | 稳定性 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 增加我区土地资源可持续开发和利用 | 定性 | 可持续 | % | 可持续 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出让评估工作大约25宗约50万元 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 该项目自评得分97分，基本完成项目预定目标，超额完成出让宗地数量，但二级市场土地出让收入相差较多
存在问题 | 受疫情及经济下滑影响预算收入未完成
改进措施 | 加大催收力度，全力保障价款收入
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851648-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区农村土地整治项目工作经费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 计划在2023年内，完成巴州区清江镇塘坝村、昆山村、杏垭村土地整理项目施工工作，并有序推进项目完成审计、技术核查及验收工作，预计新增耕地面积341.9亩；完成巴州区化成镇道子坪村等3个垦造水田项目工作；完成巴州区梁永镇等21个省级投资土地整理项目排查整治工作。通过对项目区土地进行平整，改造荒废地，提高了土地利用率，有效增加了耕地面积，提高了农作物的产量、产值，增加了当地老百姓的收入；通过对项目区新建生产路及田间道路，解决了老百姓行路难的问题，通过实施土地整理项目，极大的改善了农业生产条件和农村生态环境，降低了农业生产成本，促进了农村精神文明建设，有利于农村社会长治久安和全面发展。 |  |  |  |  | 完成了巴州区清江镇塘坝村、昆山村、杏垭村土地整理项目施工任务70%；完成巴州区化成镇道子坪村等3个垦造水田项目完成施工任务80%；全面完成巴州区梁永镇等21个省级投资土地整理项目排查整治工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成土地平整、灌溉与排水、田间道路及其他工程的实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 63 | 63 | 15.5431 |  |  | 24.67% | 10 | 2.5 | 因省厅新要求需对巴州区清江镇塘坝村、昆山村、杏垭村土地整理项目变更设计，该项目暂停施工14个月；巴州区白庙乡宝珠村等8个土地整理项目因投资人撤资等原因，造成项目未实施，以上原因减少部分开支，故未按照年初预算执行。
| 其中：财政资金 | 63 | 63 | 15.5431 |  |  | 24.67% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区总投资4074.83万元，整治规模30579.74亩，预计新增面积2389.37亩。 | ≥ | 2389 | 亩 | 2389 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 巴州区白庙乡宝珠村等8个土地整理项目施工质量 | 定性 | 合格 | % |  | 10 | 9 | 投资人撤资
|  | 时效指标 | 巴州区白庙乡宝珠村等8个土地整理项目合同工期 | ≤ | 6 | 月 |  | 10 | 9 | 投资人撤资
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按新增耕地面积15%抽成。 | ＝ | 15 | % | 15 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 修建蓄水池16口，整治山坪塘13座，新建排水渠及水沟8827米，修建田间道10001米，整治生产路6944米。 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 完成坡改梯857.93亩，格田整理2951.3亩，水田整理2832.46亩，旱地整理1974.53亩 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对实施的项目质量满意度100% | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目区聘用工作人员工资及保险50万元，其他费用13万元 | ≤ | 63 | 万元 | 16 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 90.5
评价结论 | 自评得分90.5，通过实施土地整理及垦造水田项目，将原本碎片化、低效利用的土地转变为集中连片、便于规模化经营的土地，极大地提高了土地利用率。改善了土壤质量、灌溉条件和农田道路等农业生产条件，为农业生产提供了更好的基础。有效增加了耕地及水田面积，提高了耕地及水田质量，确保了粮食种植面积的稳定。给当地老百姓带来了更多的经济收入。
存在问题 | 巴州区白庙乡宝珠村等8个土地整理项目因投资人撤资等原因未实施。
改进措施 | 在以后规划实施项目时，将加大与投资人的对接联系，尽量保证项目按时实施。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851696-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局地质灾害配套资金
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 切实加强地质灾害防治，减少地质灾害对辖区内人民的威胁，保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  | 1.组织开展全覆盖排查和入户调查，逐一核实各隐患点威胁范围、户数和人口，全面掌握我区地质灾害隐患情况。2.强化地质灾害防治知识宣传培训，印刷宣传资料面向群众免费发放，按照“一点一演练”组织开展避险演练，提升干群防灾减灾水平。3.加强预警信息发布网络维护，及时发布地质灾害风险预警信息，组织受威胁群众避险转移，有效处置灾情险情，充分保障受灾群众生命财产安全。4.推进地质灾害项目实施，消除地灾隐患。5.强化应急管理，做实抢险准备。6.开展地质灾害避险搬迁摸底调查，编制实施方案。7.加强矿产资源管理，促进开发利用秩序进一步规范。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展地质灾害防治知识专题培训；2.制作隐患点“三牌”；3.组织开展地质灾害避险搬迁摸底调查；4.组织开展地质灾害受威胁群众避险演练。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 120 | 120 | 47.4896 |  |  | 39.57% | 10 | 4 | 避险搬迁摸底调查50万元2023年底完成采购，未达到支付进度。
| 其中：财政资金 | 120 | 120 | 47.4896 |  |  | 39.57% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全区22个乡镇≥154个隐患点，培训人员≥2万人，隐患点“三牌”制作>150套，全区22个乡镇≥154个隐患点，调查农户≥300户 | ＝ | 154 | 个 | 完成全区22个乡镇≥154个隐患点，培训人员≥2万人，隐患点“三牌”制作>150套，全区22个乡镇≥154个隐患点，调查农户≥300户 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 全部合格 | 定性 | 合格 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年 | ＝ | 2023 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生命财产损失 | ＜ | 3 | % | <3% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 地质灾害造成人员伤亡 | 定性 | 零伤亡 | % | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 受灾群众搬迁安置、居住环境改善率 | 定性 | 改善生态环境 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全区22个乡镇≥154个隐患点，培训人员≥2万人，印刷宣传册资料等50万元，避险搬迁摸底调查50万元，全辖区隐患点以及周边群众避险演练35万元 | ≤ | 120 | 万元 | 120 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 该项目自评总分为94分。通过实施该项目，组织开展全覆盖排查和入户调查，逐一核实各隐患点威胁范围、户数和人口，全面掌握我区地质灾害隐患情况；强化地质灾害防治知识宣传培训，印刷宣传资料面向群众免费发放，按照“一点一演练”组织开展避险演练，提升干群防灾减灾水平；.加强预警信息发布网络维护，及时发布地质灾害风险预警信息，组织受威胁群众避险转移，有效处置灾情险情，充分保障受灾群众生命财产安全；推进地质灾害项目实施，消除地灾隐患；强化应急管理，做实抢险准备；开展地质灾害避险搬迁摸底调查，编制实施方案；有效防范化解重大地质灾害风险，实现因灾零伤亡。
存在问题 | 项目实施进度缓慢。
改进措施 | 加强项目事前、事中的规划和落实，提高项目执行进度。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851742-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区耕地和永久基本农田保护工作经费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依据《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》等法律法规，开展全区耕地保护工作；根据四川省自然资源厅《关于做好耕地进出平衡相关工作的通知》，要求做好年度耕地进出平衡工作，编制年度耕地“进出平衡”总体方案，确保长期稳定利用耕地数量不减少；通过对相关单位以及村民的持续宣传加强基层群众对保护耕地的重要性的认识，强化群众耕地保护意识。开展耕地资源质量分类年度更新，监测耕地渐变状态，设施农业用地占用基本农田补划工作，提高耕地质量，保障全区新增建设用地需求。开展永久基本农田巡查排查工作，确保永久基本农田数量与质量不下降。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 120 | 120 | 2.2481 |  |  | 1.873% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 120 | 120 | 2.2481 |  |  | 1.873% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 确保上级规划下达全区耕地保有量64.2348万亩数量不减少。 | ≥ | 64.2348 | 万亩 |  | 20
|  | 质量指标 | 100%（所有需提交到省厅审核的成果资料必须保证全部通过） | 定性 | 合格 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 耕地进出平衡完成时间 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格耕地用途管制，防止耕地“非粮化”，确保粮食生产总量不减少 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会各界树立集约节约利用土地、保护耕地的意识，保障粮食安全 | 定性 | 安全 | % |  | 10
|  | 生态效益指标 | 确保耕地保护、生态维持和开发建设的协调统一发展 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 可持续发展指标 | 确保耕地、园地、林地各地类总量平衡，社会经济绿色发展 | 定性 | 良好 | % |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区片综合地价前期准备0.2万元，资料收集1.2万元，外业调查6.5万元（包含车费、人员住宿费、差旅费补贴等），内业测算6万元，成果编制3.2万元，成果咨询、修改2.5万元，社会稳定风险评估5.0万元。 | ≤ | 120 | 万元 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851774-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区耕地后备资源调查评价工作项目
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依据《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》等法律法规，开展全区耕地保护工作。编制年度耕地“进出平衡”总体方案，确保长期稳定利用耕地数量不减少。开展耕地后备资源调查，准确把握调查对象，摸清耕地后备资源底数。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 45 | 45 | 15 |  |  | 33.33% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 45 | 45 | 15 |  |  | 33.33% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 根据省自然资源厅下发图斑，巴州区可开发耕地后备资源图斑共553个，面积137.049公顷；可恢复耕地资源图斑79662个，面积8201.6131公顷；可垦造水田图斑58748个，面积1468.0811公顷。 | ≥ | 1468 | 公顷 |  | 20
|  | 质量指标 | 以最终成果测算数据为准 | ＝ | 100 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 2021年12月31日前完成初步成果提交 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 依据“三调”等调查成果结合林业、水利、环保等相关数据成果开展调查评价，掌握可开发耕地后备资源、可恢复耕地和可垦造水田的数量、类型和分布状况 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会各界树立集约节约利用土地、保护耕地的意识，保障粮食安全 | 定性 | 保护意识 | % |  | 10
|  | 可持续发展指标 | 确保耕地、园地、林地各地类总量平衡，社会经济绿色发展 | 定性 | 可持续 | % |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收集基础资料；对国家下发138973个图斑开展外业调查，并将所有图斑进行核实举证并上传系统 | ≤ | 45 | 万元 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 根据耕地后备资源等数据成果撰写综合报告，为下步保护和利用耕地后备资源打下基础 | 定性 | 良好 | % |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851926-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区耕地卫片调查核实工作
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依据《自然资源部办公厅关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》（自然资办发〔2021〕32号） 《自然资源部耕地保护监督司关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作的通知》（自然资耕保函〔2022〕77）等文件要求，每年上半年重点监测耕地变为林地、园地、草地、农业设施建设用地等情况，研判变化趋势；每年末，运用年度国土变更调查和土地卫片执法成果，综合评估各省（区、市）耕地转为非耕地有关情况。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 1051个图斑 | ＝ | 1051 | 个 |  | 20
|  | 质量指标 | 基于年度国土变更调查汇总数据，形成上一年度耕地变化数据分析，掌握耕地资源最新情况。 | 定性 | 合格 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 2023年完成 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界树立集约节约利用土地、保护耕地的意识，保障粮食安全 | 定性 | 良好 | % |  | 20
|  | 生态效益指标 | 确保耕地保护、生态维持和开发建设的协调统一发展 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 可持续发展指标 | 确保耕地、园地、林地各地类总量平衡，社会经济绿色发展 | 定性 | 可持续 | % |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地后备资源数据库建设费用及人工劳务费、车辆租赁费等 | ≤ | 70 | 万元 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852147-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区2022-2023年度自然资源综合动态监测项目
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 构建变更调查日常更新机制，完善自然资源调查监测体系，服务支撑自然资源管理“两统一”职责，促进自然资源管理水平不断提升。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全区核查调查图斑10000个。 | ≥ | 1 | 万个 |  | 20
|  | 质量指标 | 通过国家验收 | 定性 | 合格 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 2023年完成 | 定性 | 完成 | % |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展此项工作，了解土地利用变化情况，满足自然资源管理工作需要。 | 定性 | 较好 | % |  | 20
|  | 社会效益指标 | 进一步规范用地，保障项目用地合理性。 | 定性 | 较好 | % |  | 10
|  | 生态效益指标 | 落实生态文明思想，更好的服务灾后重建和生态修复。 | 定性 | 良好 | % |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参照《县级土地资源调查生产成本定额》的标准 | ≤ | 45 | 万元 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852207-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区2022年度国土变更调查项目
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2022年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 120 | 120 | 70.4824 |  |  | 58.74% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 120 | 120 | 70.4824 |  |  | 58.74% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全区变更调查图斑约30000个。 | ≥ | 30000 | 个 |  | 20
|  | 质量指标 | 通过省市联合检查、国家级内业核查，国家级“互联网+”在线核查与外业核查，并发布数据 | 定性 | 合格 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 2023年完成 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展此项工作，了解年度土地利用变化情况，满足自然资源管理工作的需要 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 社会效益指标 | 进一步规范了用地，保障了项目用地的合理性。 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 生态效益指标 | 落实生态文明思想，更好的服务灾后重建和生态修复。 | 定性 | 良好 | % |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购80万元，3万个图斑其他费用40万元 | ≤ | 120 | 万元 |  | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852249-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区增减挂钩专项业务费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新启动实施一批项目，产生300亩节余指标，产生财政收益9000万元；加快1000亩存量指标流转，可产生财政收益3亿元，积极配合做好年度核查和备案工作，迅速回笼指标款。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 40 | 14.217 |  |  | 35.54% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 40 | 40 | 14.217 |  |  | 35.54% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 产生300亩节余指标和1000亩存量指标流转 | ≥ | 1000 | 亩 |  | 20
|  | 质量指标 | 符合省市联合核查所提出的全部要求和流转地所提出的要求 | 定性 | 合格 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 项目实施在3年内完成，存量指标流转在年度内完成 | 定性 | 3 | 年 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标流转费用全部纳入财政基金收入 | ≥ | 100 | % |  | 10
|  | 社会效益指标 | 通过建新拆旧，农村人居环境得到有效改善。 | 定性 | 较好 | % |  | 10
|  | 生态效益指标 | 农村新增耕地，对粮食安全有极大的保障 | 定性 | 较好 | % |  | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 立项、实施、验收及流转所需全部费用 | ≤ | 40 | 万元 |  | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852392-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区城镇建设用地选址方案编制费用综合动态监测项目
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照四川省自然资源厅《关于做好近期国土空间规划实施管理有关工作的补充通知》（2011-522）要求，对不符合城市规划的使得招拍挂的经营性用地征收，通过编制选址方案进行论证，使其符合城市规划，达到征收前置条件。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制4个以上城镇建设用地选址方案 | ＝ | 4 | 个 |  | 20
|  | 质量指标 | 选址方案通过省级专家论证，使得征地地块符合城市规划，达到省级自然资源部门要求。 | 定性 | 合格 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 按照省级自然资源主管部门要求，在规定的时间节点完成方案编制并通过省级专家论证。 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招拍挂的经营性用地的出让收入。 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 社会效益指标 | 城镇化用地增加。 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 生态效益指标 | 规范城乡结合部和城镇内老破小的建设，城市建设更加美好 | 定性 | 良好 | % |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选址方案的踏勘论证、方案编制、专家评审及印制成册。 | ≤ | 20 | 万元 |  | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852439-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局卫片执法监察经费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据自然资源部办公厅《关于开展2022年卫片执法工作的通知》（自然资办发【2022】3号、省自然资源厅《关于开展2022年卫片执法工作的通知》（川自然资发【2022】12号文件要求,按照“月清、季核、年度评估”的总要求，完成国家下发的卫片（含省、市下发的自主监测图斑）执法检查工作的外业核查、内业处理上报、整改、组卷、通过验收。根据自然资源部办公厅印发《关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（自然资办函【2022】1718号及川省自然资源厅《关于切实做好非住宅类房屋信息补充摸排等相关工作的通知》（川自然资函【2022】143号对国家、省下发的44823个疑似耕地被占用图斑开展全面摸排，重点对违法图斑进行整治、提供举证资料，切实保护耕地保有量不减少。对农村乱占耕地建房增量问题采取“零容忍”的态度，及时发现、及时整治、及时查处。摸清底数，科学制定整治方案，从实际出发，分步整治、分类处置农村乱占耕地建房存量问题，实现自然资源和规划系统科学化管理为目的，提高土地利用效益为指标，保障用地单位和个人的合法权益，确保巴州区经济建设持续稳定发展。深入开展自然资源和规划法治宣传， 实现依法治区目的，达到全民法治意识和节约集约利用资源意识有所提高产出指标，提高效益指标，取得经济和社会效果。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 70 | 70 | 57.3391 |  |  | 81.91% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 70 | 70 | 57.3391 |  |  | 81.91% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 对22个乡镇（办事处）举办培训班4次，培训人员2000人次，不少于5万册宣传、培训资料，制作户外宣传100副，立柱户外广告5个，展板20张，流动宣传车22台次等。 | ≥ | 22 | 个 |  | 20
|  | 质量指标 | 上述指标完成率100% | ＝ | 100 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 2023年 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过收取罚金、没收违法所得等行政处罚的方式为国家财政所创造部分收益 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 社会效益指标 | 过制止违法行为而对整个社会所带来的影响和效果。这些影响和效果涉及到经济、社会、自然等诸多领域 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 生态效益指标 | 打击违法用地行为，确保耕地红线不被破坏 | 定性 | 良好 | % |  | 10
|  | 可持续发展指标 | 严厉打击违法用地、违法采矿行为；继续加强日常监管，确保巴州区青山绿水。 | 定性 | 良好 | % |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 70万元 | ≤ | 70 | 万元 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852513-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局自然资源信息化建设
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障局机关各股室、事业单位、政务服务窗口、5个国土所各类办公网络畅通，OA办公系统正常运行及电脑、打印机、复印纸采购等。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 80 | 80 | 45.85 |  |  | 57.31% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 80 | 80 | 45.85 |  |  | 57.31% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 金土网、互联网、党政网、电子政务外网。 | ＝ | 5 | 条 |  | 20
|  | 质量指标 | 办公网络正常运行 | ≥ | 5 | 条 |  | 20
|  | 时效指标 | 2023年 | ＝ | 1 | 年 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常办公使用 | ＝ | 1 | 年 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 便民服务社会影响力社会影响力 | ＝ | 1 | 年 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络及数据流量通信服务费 | ＝ | 700000 | 元/年 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851742-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区耕地和永久基本农田保护工作经费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依据《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》等法律法规，开展全区耕地保护工作；根据四川省自然资源厅《关于做好耕地进出平衡相关工作的通知》，要求做好年度耕地进出平衡工作，编制年度耕地“进出平衡”总体方案，确保长期稳定利用耕地数量不减少；通过对相关单位以及村民的持续宣传加强基层群众对保护耕地的重要性的认识，强化群众耕地保护意识。开展耕地资源质量分类年度更新，监测耕地渐变状态，设施农业用地占用基本农田补划工作，提高耕地质量，保障全区新增建设用地需求。开展永久基本农田巡查排查工作，确保永久基本农田数量与质量不下降。 |  |  |  |  | 2023年度，巴州区恢复耕地1.8017亩，年度耕地总量增加1300亩，补划永久基本农田1.2万亩，确保年度耕地和永久基本农田数量不降低。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 编制耕地进出平衡方案指导耕地恢复、开展永久基本农田核实处置，确保年度耕地和永久基本农田不减少
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 120 | 120 | 2.2481 |  |  | 1.873% | 10 | 1 | 巴州区永久基本农田储备区补充更新工作技术服务费22万、巴州区田长制公示牌制作设计安装费24万、巴州区地上附着物和青苗补偿标准修订及片区综合地价修订项目技术服务费24万，三个采购项目在2023年年底未达到支付进度，另3个项目在走采购流程
| 其中：财政资金 | 120 | 120 | 2.2481 |  |  | 1.873% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 确保上级规划下达全区耕地保有量64.2348万亩数量不减少。 | ≥ | 64.2348 | 万亩 | 64 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 100%（所有需提交到省厅审核的成果资料必须保证全部通过） | 定性 | 合格 | % | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 耕地进出平衡完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格耕地用途管制，防止耕地“非粮化”，确保粮食生产总量不减少 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会各界树立集约节约利用土地、保护耕地的意识，保障粮食安全 | 定性 | 安全 | % | 安全 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保耕地保护、生态维持和开发建设的协调统一发展 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 确保耕地、园地、林地各地类总量平衡，社会经济绿色发展 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区片综合地价前期准备0.2万元，资料收集1.2万元，外业调查6.5万元（包含车费、人员住宿费、差旅费补贴等），内业测算6万元，成果编制3.2万元，成果咨询、修改2.5万元，社会稳定风险评估5.0万元。 | ≤ | 120 | 万元 | 120 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 91
评价结论 | 该项目自评得分91分，2023年度我区耕地和永久基本农田面积未减少。
存在问题 | 项目实施进度缓慢。
改进措施 | 加强项目部署落实，提高预算执行率。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851774-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区耕地后备资源调查评价工作项目
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依据《四川省中华人民共和国土地管理法实施办法》等法律法规，开展全区耕地保护工作。编制年度耕地“进出平衡”总体方案，确保长期稳定利用耕地数量不减少。开展耕地后备资源调查，准确把握调查对象，摸清耕地后备资源底数。 |  |  |  |  | 编制完成年度“进出平衡”方案，完成耕地后备资源调查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年度耕地占用、补充情况，编制年度耕地进出平衡总体方案，形成数据库、矢量、文本，经省自然资源厅验收通过；根据省自然资源厅下发图斑完成巴州区可开发、可恢复、可垦造水田图斑调查，编制巴州区耕地后备资源调查数据库、文本，经省自然资源厅验收通过。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 45 | 45 | 15 |  |  | 33.33% | 10 | 4 | 巴州区耕地资源质量分类年度更新项目技术服务费24万、巴州区建设用地职能审批和管理系统技术服务费5万，两个采购项目在年底未达到支付进度
| 其中：财政资金 | 45 | 45 | 15 |  |  | 33.33% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 根据省自然资源厅下发图斑，巴州区可开发耕地后备资源图斑共553个，面积137.049公顷；可恢复耕地资源图斑79662个，面积8201.6131公顷；可垦造水田图斑58748个，面积1468.0811公顷。 | ≥ | 1468 | 公顷 | 1468 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 以最终成果测算数据为准 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2021年12月31日前完成初步成果提交 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 依据“三调”等调查成果结合林业、水利、环保等相关数据成果开展调查评价，掌握可开发耕地后备资源、可恢复耕地和可垦造水田的数量、类型和分布状况 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会各界树立集约节约利用土地、保护耕地的意识，保障粮食安全 | 定性 | 保护意识 | % | 提高保护意识 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 确保耕地、园地、林地各地类总量平衡，社会经济绿色发展 | 定性 | 可持续 | % | 可持续 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收集基础资料；对国家下发138973个图斑开展外业调查，并将所有图斑进行核实举证并上传系统 | ≤ | 45 | 万元 | 45 | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 根据耕地后备资源等数据成果撰写综合报告，为下步保护和利用耕地后备资源打下基础 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 该项目自评得分90分，完成年度耕地进出平衡方案编制、耕地后备资源调查，未耕地保护利用和耕地恢复工作做好基础调查。（200字以内）
存在问题 | 项目实施进度缓慢，资金执行进度慢。
改进措施 | 加强项目实施进度，提高预算执行。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008851926-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区耕地卫片调查核实工作
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依据《自然资源部办公厅关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》（自然资办发〔2021〕32号） 《自然资源部耕地保护监督司关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作的通知》（自然资耕保函〔2022〕77）等文件要求，每年上半年重点监测耕地变为林地、园地、草地、农业设施建设用地等情况，研判变化趋势；每年末，运用年度国土变更调查和土地卫片执法成果，综合评估各省（区、市）耕地转为非耕地有关情况。 |  |  |  |  | 完成耕地卫片外业核查和内业填报，通过上级审核。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据下发耕地卫片图斑开展外业核实、内业填报，研判耕地变化趋势，指导开展耕地恢复整改工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 1051个图斑 | ＝ | 1051 | 个 | 20 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 基于年度国土变更调查汇总数据，形成上一年度耕地变化数据分析，掌握耕地资源最新情况。 | 定性 | 合格 | % | 10 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年完成 | ＝ | 2023 | 年 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界树立集约节约利用土地、保护耕地的意识，保障粮食安全 | 定性 | 良好 | % | 20 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 确保耕地保护、生态维持和开发建设的协调统一发展 | 定性 | 良好 | % | 10 | 10 | 8
|  | 可持续发展指标 | 确保耕地、园地、林地各地类总量平衡，社会经济绿色发展 | 定性 | 可持续 | % | 10 | 10 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地后备资源数据库建设费用及人工劳务费、车辆租赁费等 | ≤ | 70 | 万元 | 10 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 该项目自评得分94分，完成下发耕地卫片调查，并上报通过审核。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852147-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区2022-2023年度自然资源综合动态监测项目
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 构建变更调查日常更新机制，完善自然资源调查监测体系，服务支撑自然资源管理“两统一”职责，促进自然资源管理水平不断提升。 |  |  |  |  | 完成2023年1-10月自然资源综合动态监测成果
| 2.项目实施内容及过程概述 | 以省级下发图斑为线索，围绕耕地保护、规划实施、批后实施、整治修复和其他专项等5个方面，及时发现、分类梳理问题，反馈相关部门核实整改，通过成果自检、上报市、省核查，最终形成2023年日常变更调查成果，常态化推进耕地变化、永久基本农田管理、违法用地等双月分析评价工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 该项目2023年12月完成采购，年底未达到支付进度。
| 其中：财政资金 | 45 | 45 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全区核查调查图斑10000个。 | ≥ | 1 | 万个 | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 通过国家验收 | 定性 | 合格 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年完成 | 定性 | 完成 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展此项工作，了解土地利用变化情况，满足自然资源管理工作需要。 | 定性 | 较好 | % | 100 | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 进一步规范用地，保障项目用地合理性。 | 定性 | 较好 | % | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 落实生态文明思想，更好的服务灾后重建和生态修复。 | 定性 | 良好 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参照《县级土地资源调查生产成本定额》的标准 | ≤ | 45 | 万元 | 45 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 综合本项目的绩效指标完成情况、资金使用情况、项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分90分。 成效；一是支撑耕地保护，双月下达耕地和永久基本农田流出恢复任务，常态化做好耕地恢复工作；二是开展重大违法违规问题监测，发挥遥感监测监督作用，强化国土空间规划和用途管制约束作用，对破坏自然生态、违法占用耕地等违法行为进行整改；三是对年度变更调查的日常化延伸，监测成果纳入年度变更调查，减轻年度变更调查压力。
存在问题 | 自然资源综合动态监测问题线索涉及多个部门，在移交问题图斑时与相关部门配合还需加强。
改进措施 | 进一步发挥常态化监测的日常监测监管作用，加强相关部门的协同联动，分类推进各类自然资源管理工作。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852207-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区2022年度国土变更调查项目
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2022年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库。 |  |  |  |  | 外业调查、内业整理工作已经完成，数据已报送国家通过，2022年度国土变更调查成果已下发使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过国家下发的监测图斑，进行内业调查核实，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，开展成果自检、市级、省级核查，最终将核查通过后的成果上报部，更新形成 2022 年度国土调查数据库。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 120 | 120 | 70.4824 |  |  | 58.74% | 10 | 7 | 项目采购于2023年12月完成采购，年底结转资金，2024年支付了部分费用。
| 其中：财政资金 | 120 | 120 | 70.4824 |  |  | 58.74% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全区变更调查图斑约30000个。 | ≥ | 30000 | 个 | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 通过省市联合检查、国家级内业核查，国家级“互联网+”在线核查与外业核查，并发布数据 | 定性 | 合格 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年完成 | ＝ | 2023 | 年 | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展此项工作，了解年度土地利用变化情况，满足自然资源管理工作的需要 | 定性 | 良好 | % | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 进一步规范了用地，保障了项目用地的合理性。 | 定性 | 良好 | % | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 落实生态文明思想，更好的服务灾后重建和生态修复。 | 定性 | 良好 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购80万元，3万个图斑其他费用40万元 | ≤ | 120 | 万元 | 70 | 20 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 92
评价结论 | 综合本项目的绩效指标完成情况、资金使用情况、项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分92分。 开展2022年度变更调查成效：一是优化土地资源合理配置，加强耕地保护和节约集约用地，保护生态环境等，有助于推动可持续发展和生态文明建设；二是通过对土地变化的监测和分析，可以了解土地类型、面积等利用状况，为自然资源管理工作提供数据支持。
存在问题 | 一、由于巴州区地形复杂，多山，调查工作对举证照片要求较高，外业举证难度较大。 二、数据库更新工作技术性强，软件操作复杂，对技术人员要求高，技术人员力量较薄弱。
改进措施 | 国土变更调查是一项长期的、系统的、复杂的工作，一是加大对变更调查工作的经费保障，努力改善软硬件设备，为变更调查工作提供有利条件；二是牢牢把握技术规程及国家质量标准，加强对技术人员的培训，提升对数据库软件的操作熟练度。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852249-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区增减挂钩专项业务费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新启动实施一批项目，产生300亩节余指标，产生财政收益9000万元；加快1000亩存量指标流转，可产生财政收益3亿元，积极配合做好年度核查和备案工作，迅速回笼指标款。 |  |  |  |  | 加快存量指标流转增加财政收益。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目实施进度和合同实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 40 | 14.217 |  |  | 35.54% | 10 | 4 | 该项目进入尾声，按照合同约定，一些质保金需完工后一年后支付。
| 其中：财政资金 | 40 | 40 | 14.217 |  |  | 35.54% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 产生300亩节余指标和1000亩存量指标流转 | ≥ | 1000 | 亩 | 1000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合省市联合核查所提出的全部要求和流转地所提出的要求 | 定性 | 合格 | % | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施在3年内完成，存量指标流转在年度内完成 | 定性 | 3 | 年 | 3 | 10 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标流转费用全部纳入财政基金收入 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过建新拆旧，农村人居环境得到有效改善。 | 定性 | 较好 | % | 较好 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 农村新增耕地，对粮食安全有极大的保障 | 定性 | 较好 | % | 较好 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 立项、实施、验收及流转所需全部费用 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 20 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 该项目自评得分90分，项目接近尾声，对结余指标和增加财政收益产生了积极作用。
存在问题 | 预算执行率有待提升。
改进措施 | 按照合同约定，如期支付尾款。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852392-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局巴州区城镇建设用地选址方案编制费用综合动态监测项目
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照四川省自然资源厅《关于做好近期国土空间规划实施管理有关工作的补充通知》（2011-522）要求，对不符合城市规划的使得招拍挂的经营性用地征收，通过编制选址方案进行论证，使其符合城市规划，达到征收前置条件。 |  |  |  |  | 对编制选址方案进行论证，使其符合城市规划，达到征收前置条件。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关要求开展编制选址方案论证。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 该项目实施较晚，年底未达到支付进度。
| 其中：财政资金 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制4个以上城镇建设用地选址方案 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 选址方案通过省级专家论证，使得征地地块符合城市规划，达到省级自然资源部门要求。 | 定性 | 合格 | % | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照省级自然资源主管部门要求，在规定的时间节点完成方案编制并通过省级专家论证。 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招拍挂的经营性用地的出让收入。 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 城镇化用地增加。 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 规范城乡结合部和城镇内老破小的建设，城市建设更加美好 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选址方案的踏勘论证、方案编制、专家评审及印制成册。 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 该项目自评得分90分，编制4个以上城镇建设用地选址方案，按照省级自然资源主管部门要求，在规定的时间节点完成方案编制并通过省级专家论证。
存在问题 | 项目实施进度缓慢，资金执行进度慢。
改进措施 | 加强项目部署落实，提高预算执行率。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852439-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局卫片执法监察经费
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据自然资源部办公厅《关于开展2022年卫片执法工作的通知》（自然资办发【2022】3号、省自然资源厅《关于开展2022年卫片执法工作的通知》（川自然资发【2022】12号文件要求,按照“月清、季核、年度评估”的总要求，完成国家下发的卫片（含省、市下发的自主监测图斑）执法检查工作的外业核查、内业处理上报、整改、组卷、通过验收。根据自然资源部办公厅印发《关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（自然资办函【2022】1718号及川省自然资源厅《关于切实做好非住宅类房屋信息补充摸排等相关工作的通知》（川自然资函【2022】143号对国家、省下发的44823个疑似耕地被占用图斑开展全面摸排，重点对违法图斑进行整治、提供举证资料，切实保护耕地保有量不减少。对农村乱占耕地建房增量问题采取“零容忍”的态度，及时发现、及时整治、及时查处。摸清底数，科学制定整治方案，从实际出发，分步整治、分类处置农村乱占耕地建房存量问题，实现自然资源和规划系统科学化管理为目的，提高土地利用效益为指标，保障用地单位和个人的合法权益，确保巴州区经济建设持续稳定发展。深入开展自然资源和规划法治宣传， 实现依法治区目的，达到全民法治意识和节约集约利用资源意识有所提高产出指标，提高效益指标，取得经济和社会效果。 |  |  |  |  | 一是按照国家2022年“月清、季核、年度评估”卫片执法要求，已完成部下发卫片执法图斑610个，已完成实地核实、数据分析和系统填报工作，已通过市、省、国家审查。 二是根据自然资源部《关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》(自然资办函〔2022〕1718号)、四川省自然资源厅《关于切实做好非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》(川自然资办函〔2022〕143号)工作要求，已完成部下发的非住宅类房屋信息补充摸排图斑43875个，已完成实地核实、数据分析和系统填报工作，已通过部、省检查。 三是对自然资源督察反馈58个2022年耕地保护督察农村乱占耕地建房或其他非农化疑似问题、省厅下发130个新增建设疑似违法问题、95个疑似农房违法问题、审计署下发778个耕地保护问题已完成内业研判，实地核实举证及数据分析和系统填报工作，已通过市、省、国家审查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.对国家下发610个土地卫片图斑，通过现场核查、资料收集、内业处理、系统填报、整改举证、组卷、逐级已通过验收；2.完成部、省下发43875个非住宅类房屋信息补充摸排图斑，已完成实地核实、数据分析和系统填报工作，已通过部、省检查；3.对自然资源督察反馈耕地保护督察农村乱占耕地建房或其他非农化疑似问题等图斑进行核查举证；4.完成违法占地案件查处等日常事务性工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 70 | 70 | 57.3391 |  |  | 81.91% | 10 | 8 | 卫片执法服务费按照合同约定，有13万待支付。
| 其中：财政资金 | 70 | 70 | 57.3391 |  |  | 81.91% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 对22个乡镇（办事处）举办培训班4次，培训人员2000人次，不少于5万册宣传、培训资料，制作户外宣传100副，立柱户外广告5个，展板20张，流动宣传车22台次等。 | ≥ | 22 | 个 | 22 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 上述指标完成率100% | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过收取罚金、没收违法所得等行政处罚的方式为国家财政所创造部分收益 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 过制止违法行为而对整个社会所带来的影响和效果。这些影响和效果涉及到经济、社会、自然等诸多领域 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 打击违法用地行为，确保耕地红线不被破坏 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 严厉打击违法用地、违法采矿行为；继续加强日常监管，确保巴州区青山绿水。 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 70万元 | ≤ | 70 | 万元 | 57.34 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 该项目自评得分96分，为常态化项目，评价结果“优”，完成了当年国家下发的图斑核查、资料收集、内业处理、系统填报、整改举证、组卷、逐级已通过验收。
存在问题 | 项目进度还需加强。
改进措施 | 加强项目部署落实，提高预算执行率。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51190023T000008852513-2023年年初部门预算特定目标类项目602001市自规局巴州分局自然资源信息化建设
主管部门 |  | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市自然资源和规划局巴州分局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障局机关各股室、事业单位、政务服务窗口、5个国土所各类办公网络畅通，OA办公系统正常运行及电脑、打印机、复印纸采购等。 |  |  |  |  | 在系统内推行OA自动化办公及移动办公系统，开展网络安全建设工作，全年未发生网络安全事故，保障了OA及移动办公、视频会议系统等安全稳定运行，完成了年度目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依托电子政务云及移动数据传输技术，在系统内全面推行OA自动化办公及移动办公；加强网络安全建设，对办公区域网络进行升级，提高网络传输速度，为OA自动化办公、移动办公及各类视频会议提供了信息化技术支撑和网络运行保障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 80 | 80 | 45.85 |  |  | 57.31% | 10 | 6 | 纸张采购资金按配合数量分次支付，网线等按季度支付相关费用。
| 其中：财政资金 | 80 | 80 | 45.85 |  |  | 57.31% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 金土网、互联网、党政网、电子政务外网。 | ＝ | 5 | 条 | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 办公网络正常运行 | ≥ | 5 | 条 | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023年 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常办公使用 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 便民服务社会影响力社会影响力 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络及数据流量通信服务费 | ＝ | 700000 | 元/年 | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 通过综合评估分析，该项目自评得分94分，在局内推广实施OA自动化办公和移动办公系统应用，能极大的提高公文运转效率、节约行政运行成本，为保障日常办公工作需求，部、省、市各类视频会议的召开，以及各业务股室（直属事业单位）业务系统正常使用，建议继续安排自然资源信息化建设经费，以持续在局内推广实施OA自动化办公和移动办公系统应用，提供信息化技术支撑和网络运行保障。
存在问题 | 信息资源有待整合
改进措施 | 精简和合并信息化资源，合理使用信息化建设项目资金，保障必须的信息化建设项目支出，确保OA及移动办公系统正常运行。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
602 | 巴中市自然资源和规划局巴州分局部门 | 602001 | 巴中市自然资源和规划局巴州分局 | 1703 | 1703 | 1004.093